# Rapport annuel 2020 sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural

MARS 2021

###### ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

###### Tableau des projets réalisés

La commune n’est pas encore concernée

| Priorité du PCDR | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% * | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### * sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon

###### Tableau des projets en cours, en attente, abandonnés

Stade de réalisation: R= Réalisé, EC= En cours, AT= En attente, A = Abandonné

| Priorité du PCDR | Numéro projet | R | EC | AT | A | Intitulé du projet | Montant du projet à subsidier | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d’avancement du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 |  | EC |  |  | « Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand’Place) et valoriser les entrées de villages » Il s'agirait de la phase III de l'aménagement du centre qui comprend l'aménagement du square face à l'église |  |  | Esquisse présentée à la CLDR du 26/04/2018 => quelques remarques Présentation de l'avant-projet à la CLDR le 14.12.2017 et le 29/10/2019 (CLDR renouvelée) FP à réactualiser par un auteur de projet à désigner Valorisation des entrées de village: FAIT pour les 5 villages Aménagement du square face à l'église et une partie de l'égouttage approuvés dans le cadre du PIC. Auteur de projet (IGRETEC) désigné. Egouttage en cours de réalisation via le PIC |
| 1 | 1.2 |  |  | AT |  | Aménagement de la jonction entre l’Hôtel de Ville et le Centre culturel de Sivry | 420.838 | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Problème d'expropriation du terrain toujours d'actualité |
| 1 | 1.3 |  | EC |  |  | Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare | 1.373.000 | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Une partie du tronçon mise dans le PIC (rond-point jusqu'au bois de Renlies) Piste cyclable entre centre Sivry et N 53 en cours de réalisation 1er tronçon (Gare de Sivry-Bois de Renlies) – cadre du PIC: entreprise désignée 2ème tronçon (Bois de Renlies – entrée du village (SPAR)) – cadre PCDR en attente 3ème tronçon - Dossier rentré dans le cadre du Plan Wallonie Cyclable, non retenu par le Ministre Henry (Fait pour les zones urbaines) |
| 1 | 1.4 |  | EC |  |  | Créer une infrastructure de franchissement sécurisée pour la traversée de la RN53 pour les usagers lents | inconnu | SPW DGO1 | Projet planifié par la SPW-DGO1 qui a été interpellée. Walterre: société désignée: réalisation entre mai et septembre 2021 Prévu une 3ème bande sur la N53 + ralentissement (fait) |
| 1 | 1.5 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu | 827.000 | SPW DGO1 SPW DGO3 | Voir lot 3 Consultation des riverains place Albert 1er faite Présentation en CLDR le 29.10.2019 réflexion + approfondie à mener + esquisse à retravailler par un auteur de projet |
| 1 | 1.6 |  | EC |  |  | Transformer la salle communale de Grandrieu en Maison de Village et aménager ses abords. | 921.000 | SPW DGO3 / DR | Convention-faisabilité signée par le Ministre le 28/06/2017 Avant-projet approuvé par la CLDR du 14/12/2017, approuvé par le Collège Communal le 31/01/2018, présenté au Comité d'Accompagnement le 21/02/2018 Enquête publique terminée. Aucune remarque. Avant-projet présenté à la CLDR le 29.10.19 Reçu le Permis Unique du fonctionnaire du SPW fin 2019. En attente de la convention-réalisation signée par la Ministre |
| 2. | 2.1 |  |  | AT |  | Restauration et valorisation de la forge de Sivry | Inconnu | FWB | Une partie de l'équipement a été recasée dans un garage du Centre Culturel, l'autre partie dans un garage de l'Espace Nature de la Botte du Hainaut. Une réunion de ces 2 services a eu lieu pour activer cette fiche |
| 2 | 2.2 |  | EC |  |  | Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine | inconnu | SPW/DGO4/PPPW | Rénovation des Chapelles Saint Roch à Sivry, du Calvaire Montbliart, des Canons à Rance + arbre remarquable Vitraux de l'église à Grandrieu en cours de rénovation La commune a répondu à l'appel à projet PPPW du Ministre Collin (Groupe Petit Patrimoine impliqué) Subside de 10 000 € à recevoir du SPW/DGO4 Le recensement des éléments du petit patrimoine est en cours de finalisation. Edition future d'une brochure |
| 2 | 2.3 |  | EC |  |  | Réaménager et gérer les points d’eau publics | Inconnu | SPW DGO3 | Un nouveau règlement communal a été voté en Conseil communal le 04/02/2016 réglementant les prises d’eau et accès Ordonnance de Police, panneau de règlement Réflexion en cours sur la possibilité d'installer une carte à pompe pour tenter de réguler l'afflux de personnes étrangères à l'entité. Dans le cadre du Contrat de Rivière Sambre et affluents, réflexion sur l'idée d'idée de modifier les points de pompage (à pomper des étangs, moins dommageables aux rivières) Réflexion en cours sur un des points d'eau qui concerne la jonction entre Montbliart et la Commune de Chimay (ruisseau de l'Eau d'Eppe). Une intervention de la Commune de Chimay serait souhaitable pour réparer la voûte qui n'est pas stable. |
| 2 | 2.4 |  | EC |  |  | Mettre en valeur le réseau de ruelles et de sentiers dans toute l’entité | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 SPW DGO4 SPW DGO5 | Voir aussi 2.5 Réouverture opportune des sentiers disparus (Les nommer et les cartographier) La Commune est toujours au Tribunal pour l'un des sentiers que s'est approprié un fermier. Un huissier, à la demande de la Commune, va l'interpeller. La Commune serait d'accord pour clôturer à ses frais. |
| 2 | 2.5 |  | EC |  |  | Planter et entretenir les haies indigènes le long des sentiers | Inconnu | SPW DGO3 | Entretien régulier annuel => réapparition de sentiers Fait par l'équipe "Cadre de vie" chaque année |
| 2 | 2.6 |  | EC |  |  | Sensibiliser la population à l’entretien des abords de leur maison | Inconnu | Commune | Existence d'un règlement de Police + Communication sur la nouvelle réglementation sur l'utilisation d'herbicides. Brochure distribuée sur Sivry et toute la Botte Petites activités de sensibilisation organisées par la Confrérie de la Gâte d'Or. Un Concours "Façades fleuries" sera organisé par la Confrérie en 2021 |
| 2 | 2.7 |  | EC |  |  | Etudier et réaliser l’assainissement des eaux de Grandrieu, Sautin et Montbliart | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO3 SPW DGO4 SPGE IGRETEC | Inventaire des stations d'épuration existantes et suivi sur permis d'urbanisme et prime communale. Le projet de lagunage avec l'INASEP n'a pas reçu d'écho favorable |
| 2 | 2.8 |  |  | AT |  | Créer un atelier rural – une infrastructure destinée à la production, la transformation et la valorisation des ressources locales | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO3 SPW DGO4 SPW DGO6 | Projet de ceinture alimentaire "Charleroi métropole" lancé dans le cadre du développement des circuits courts |
| 2 | 2.9 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Rance | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Fait via la mise en place de panneaux "Bienvenue" et de vasques fleuries à l'entrée du village. Ces panneaux seront remplacés par des panneaux "Bienvenue" aussi en Wallon |
| 2 | 2.10 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Sautin | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Fait via la mise en place de panneaux "Bienvenue" et de vasques fleuries à l'entrée du village |
| 2 | 2.11 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Montbliart | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Fait via la mise en place de panneaux "Bienvenue" et de vasques fleuries à l'entrée du village |
| 3 | 3.1 |  |  | AT |  | Construire un éco-quartier en établissant une réflexion sur le lagunage |  |  | Initialement prévu à Sautin. Pas fait. Le règlement d'urbanisme n'est pas encore revenu à la Commune |
| 3 | 3.2 |  | EC |  |  | Préserver l’environnement via le classement de zones d’intérêt paysager |  |  | 5,6% du territoire est en zone de réserve forestière intégrale 2 200 ha en Natura 2000 Préservation + rachat de 173 ha à la Ville de Thuin: Malheureusement, + d'actualité Un groupe de travail sera créé à l'initiative d'Alain Lalmant dans le cadre des aménagements forestiers (sentiers en forêt /dossier déjà ficelé) Une identification des zones centrales de conservation est prévue avec le DNF. Il en sera tenu compte dans les aménagements forestiers et le tracé des circuits touristiques en forêt. |
| 3 | 3.3 |  | EC |  |  | Intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions à l'environnement rural |  |  | La Commune reste fort attentive dans la délivrance des permis |
| 3 | 3.4 |  | EC |  |  | Promotionner l'offre de formations et d'accès à un métier pour les personnes à la recherche d'un emploi |  |  | Via l'ADL et CPAS + FOREM + Face Book (qui fonctionne bien) |
| 3 | 3.5 |  | EC |  |  | Aménager les entrées des villages transfrontaliers |  |  | Panneaux placés. Réflexion à avoir |
| 3 | 3.6 |  | EC |  |  | Sensibiliser la population, les associations et les écoles à l’entretien des sentiers et avoir un référent pivot |  |  | Opération BEWAPP chaque année (sensibilisation à la problématique de la propreté publique) Chaque année – cadre Journées Wallonnes de l'Eau + ½ journée ramassage déchets le long des ruisseaux à Sivry Activités à l'initiative du Conseil Communal des Enfants Sivry-Rance, Commune zéro déchet |
| 3 | 3.7 |  | EC |  |  | Continuer à aménager de nouvelles technologies dans la commune (ADSL, réseau TV numérique) pour favoriser le télé travail notamment/ Veiller à l’enfouissement des réseaux. | 15 000 |  | La Commune a répondu à l'appel à projets Wifi 4 eu. 6 points Wifi dans les bâtiments communaux et externes aux bâtiments. Subside reçu pour leur installation |
| 3 | 3.8 |  | EC |  |  | Continuer à aménager la RN53 afin de la sécuriser |  | SPW | Travaux programmés faits via le SPW sauf sécurisation de la traversée Prévu une 3ème bande sur la N53 En lien avec la FP 1.4. Concernant le point noir "Gare de de Sivry": réflexion en cours avec le SPW en vue de la sécurisation du rond-point et d'un projet d'aménagement comprenant l'installation d'un coq wallon sur le rond-point. Un aménagement est également prévu à Rance: installation d'une énorme scie à marbre Eclairages spécifiques prévus pour les 2 ronds-points + sécurisation |
| 3 | 3.9 |  | EC |  |  | Développer davantage de services de proximité (commerces et TEC) |  |  | Le petit commerce local de produits du terroir "Le Relais du Terroir créé à l'initiative de la Commune a été cédé à un privé mais il ne fonctionne plus. |
| 3 | 3.10 |  | EC |  |  | Valoriser les produits forestiers (système de compostage/mulching, déchets verts à valoriser, etc.) |  |  | Vente de lots spécifiques en gré à gré avec le concours du DNF (1 lot en 2018). 2 lots de bois vendus en gré à gré chaque année. Des parts affouagères sont proposées aux habitants dont quelques parts de bois façonnés par les ouvriers communaux à destination d'un public + défavorisé. Mise à disposition de chèques "stères de bois" aux allocataires sociaux Projet de parc à grumes (chêne) à installer sur un terrain communal pour la vente de chêne de 1ère qualité. Projet de partenariat Commune – DNF – CEDAF Projet futur de remettre en place une filière de valorisation des métiers "bois" qui n'existent plus |
| 3 | 3.11 |  |  | AT |  | Obtenir une Maison des Jeunes reconnue sur l’entité |  |  | Voir Centre Culturel |
| 3 | 3.12 |  | EC |  |  | Créer un système de navette locale, notamment pour les usagers faibles (adaptés aux personnes âgées, PMR, enfants etc.) |  |  | Existence d'un taxi social (CPAS) |
| 3 | 3.13 |  | EC |  |  | Mettre en valeur l’histoire et les légendes locales | inconnu |  | Confrérie de la Gâte d'Or (3 à 4 activités/an) |
| 3 | 3.14 |  |  | AT |  | Mettre en place un médiateur communal |  |  | Actuellement plutôt constat puis sanction! |
| 3 | 3.15 |  | EC |  |  | Valoriser les atouts de l’entité sur le parcours du RAVEL (signaler les lieux et sites remarquables des communes ou villages traversés) | 6.500 | C.G.T. 2.500€ | Au travers d’une nouvelle carte éditée par l’Office du Tourisme et de nouveaux panneaux directionnels avec les atouts de la commune Entretien + réparations le long du Ravel (fauchage des talus par la Commune – collaboration DNF) Activités organisées avec le Groupe Petit Patrimoine + dans le cadre du projet PCDN, Sensibilisation à faire car nécessaire (massif forestier, …). Alain Lalmant rencontrera les usagers et le Collège Communal en vue d'y réfléchir ensemble Il y a actuellement 189 km de promenade dont 20 km en forêt, on pourrait passer à 60 voire 90 km. Avec panneau indicatif (massif forestier, …) |
| 3 | 3.16 |  | EC |  |  | Se doter d’outils réglementaires par rapport à l’aménagement du territoire (RCU, PCA, SSC. etc.) et y sensibiliser la CCATM |  |  | Dossier déposé pour obtenir le statut "Montbliart - + beau village de Wallonie". Mais non retenu |
| 3 | 3.17 |  | EC |  |  | Publier un calendrier de chaque local disponible en lien avec l’administration communale |  |  | Le calendrier existe mais non encore exploité au niveau du grand public En cours via un système de gestion des bâtiments publics avec un agent communal attitré. NB: le listing d'occupation des locaux est fait. A l'initiative d'A. Lalmant, projet de création d'une Maison de l'Association et du volontariat sera un nouveau service à disposition du tissu associatif |
| 3 | 3.18 |  |  | AT |  | Créer des espaces/zones équipées pour accueillir de petites entreprises (atelier rural, hall relais) |  |  |  |
| 3. | 3.19 |  | EC |  |  | Réaliser une radiographie des besoins sur le marché de l'emploi local et des compétences disponibles |  |  | Fait via l'ADL |
| 3 | 3.20 |  |  | AT |  | Planter des saules en bordure de ruisseaux |  |  | Cela avait été fait mais les plantations ont en grande partie péri. Plans de saule fort appréciés des bovins) A faire autour des mares dans les lieux publics |
| 3 | 3.21 |  | EC |  |  | Mettre en valeur le patrimoine bâti | 10 000 | SPW/DGO4 | Rénovation des façades de l'Hôtel de Ville, sablage du Hall Omnisports et sablage/rejointoyage du Service Travaux Création du Groupe de travail Patrimoine (fiche du PST) en lien avec la fiche 2.2. "Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine", notamment les "pierres à sorcières" et "tours de porte". Action de sensibilisation mise en place par le groupe Patrimoine |
| 3 | 3.22 |  | EC |  |  | Sensibiliser la population aux bienfaits de l'agriculture et du jardinage raisonnés et aux méfaits de l’utilisation trop importante de produits phytosanitaires | inconnu | ???? | Convention droits et devoirs citoyens/agriculteurs – Motion adoptée par le Conseil communal le 04/02/2016 Projet de jardin communautaire en permaculture à Rance depuis 2016 Toutes boîtes paru sur l'utilisation des produits phyto Action toute l'année Rappel dans le Bulletin Communal |
| 33 | 3.23 |  | EC |  |  | Développer l’éco-tourisme |  |  | Fait au travers des gîtes Un volet "sensibilisation à Natura 2000" prévu dans le cadre du projet d'acquisition des bois de la Ville de Thuin Projet transfrontalier ValSy (cadre Interreg) "D'Eppe sauvage à Sivry, le voyage de la cigogne noire" Projet CapSy pour randonner en famille sur la transylvestre Bientôt une offre accrue de circulation en forêt |
| 3 | 3.24 |  | EC |  |  | Avoir une réflexion sur les activités autorisées dans chaque salle |  |  | Réflexion quasi finalisée avec un nouveau règlement de gestion des salles |
| 3 | 3.25 |  | EC |  |  | Mettre à jour le cadastre des mares effectué en 1996 en vue de leur entretien et/ou de la création de nouvelles | Subside européen de 100% Budget communal de 20 000 €/an prévu pour la réhabili- tation d'une 30aine de mares |  | Fait par le DEMNA (Département Etudes Milieu Naturel Agricole) 26 mares supplémentaires seront créées dans les 173 ha achetés 6 mares réalisées sur domaine public Projet de mise en "réserve naturelle" de l'étang "Tir à la cible" Partenariat Commune – Natagora (cadre PWDR) qui financerait la réhabilitation des mares agricoles (prime aux agriculteurs) Axes de priorité en terme de réseau écologique: le crapaud sonneur à Sivry et le triton crêté à Montbliart" |
| 33 | 3.26 |  | EC |  |  | Mettre en place un service de renseignement à l'administration communale pour signaler les problèmes en tous genres |  |  | Les élus et employés sont à l'écoute des citoyens Permanences de l'échevin des travaux 1 fois/mois, arrêtées en raison du Covid A mettre en relation avec le médiateur local (FP 3.14) |
| 33 | 3.27 |  | EC |  |  | Mettre en valeur le patrimoine immatériel |  |  | Via la Confrérie de le Gâte d'Or |
| 3 | 3.28 |  | EC |  |  | Créer des synergies entre la remise à l’emploi et le secteur forestier en créant des métiers liés à la forêt | inconnu |  | Projet du GAL de la Botte en collaboration avec l’ADL, le service travaux et le DNF Formation via les CEFA (Centres d'éducation et de formation en alternance) approuvée par la Commune Voir aussi 3.10 – Parc à grumes de qualité + futur partenariat avec le CEDAF pour la mise en place de la nouvelle filière |
| 33 | 3.29 |  |  | AT |  | Sensibiliser aux bénéfices éventuels du recours à la main-d’œuvre peu qualifiée au lieu de la machine |  |  |  |
| 33 | 3.30 |  | EC |  |  | Relancer la convention combles et clochers |  |  | La convention n'est pas relancée mais le travail se poursuit La toiture de l'église de Sivry sera refaite + vu l'existence de martinets, placement prévu de nichoirs artificiels Sensibilisation continue vu la présence de chauve-souris (sérotine), martinets, pigeons |
| 33 | 3.31 |  | EC |  |  | Faire connaître et respecter la législation concernant les sentiers |  |  | Fait au travers d'amendes Rappel des règles dans le bulletin communal |
| 3 | 3.32 |  | EC |  |  | Installer des abris pour vélos aux arrêts de bus | 19.910,01 | C.G.T. 14.930€ | Cinq lieux stratégiques définis pour la pose d’abris-vélos proches des arrêts de bus (1 par village). Placés à Rance, Sivry, Grandrieu, Montbliart, Sautin |
| 33 | 3.33 |  |  | AT |  | Développer la maîtrise des langues dans la perspective touristique |  |  | Cours de langue à relancer en collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays des Lacs |
| 3 | 3.34 |  | EC |  |  | Mettre en valeur des itinéraires via le réseau de voies lentes | 6.500 € | 2.500 € | Via l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme (en permanence) + plusieurs itinéraires possibles "piétons, vélos, chevaux". Le réseau "promenades" se peaufine (VTT et chevaux) |
| 33 | 3.35 |  |  | AT |  | Planter des haies indigènes aux abords de la chapelle Notre-Dame (Grandrieu) |  |  | C'était prévu pour 2020 Notamment autour de la vierge à Montbliart |
| 3 | 3.36 |  | EC |  |  | Créer des voiries forestières et des quais de chargement pour faciliter l’exploitation de certaines parcelles |  |  | Quais de chargement via le DNF 6 quais créés Réfection de 25 kms, allongés à 50 km maintenant, de voiries forestières Fait sur Grandrieu, Sivry, Sautin, Rance |
| 33 | 3.37 |  |  | AT |  | Mise à disposition de vélos par la commune |  |  |  |
| 33 | 3.38 |  | EC |  |  | Sensibilisation à la mutualisation des outils de production et de services (Recours à la main d'œuvre peu qualifiée au lieu de la machine, notamment en milieu forestier) |  |  | Commande de plants en commun (Forêt Domaniale – Commune de Sivry – Commune Beaumont) Accord sur l'entretien (fauchage) du RaVel (collaboration avec le DNF) |
| 33 | 3.39 |  |  | AT |  | Obtenir un Centre d’expression et de Créativité |  |  | Voir contrat programme du Centre Culturel: obtenu récemment |
| 33 | 3.40 |  |  | AT |  | Organiser des actions de sensibilisation à la mobilité durable au niveau communal (Journée de la mobilité, etc…) |  |  |  |
| 3 | 3.41 |  | EC |  |  | Promouvoir l’achat de vélos |  |  |  |
| 3 | 3.42 |  | EC |  |  | Créer un pédibus et/ou un hippobus | 4.500 € | SPW | Pédibus en fonctionnement depuis mi-novembre 2017 à Sivry et Rance, actuellement en pause. Sensibilisation à refaire |
| 33 | 3.43 |  | EC |  |  | Promouvoir les parcours de pêche |  |  | 2 sociétés de pêche soutenues (sur Grandrieu et Rance) Zone de parking réaménagée (pour nouvelle société de pêche à Rance) Aide de la Commune pour aménager un petit sentier d'accès Aide pour les zones d'alvinages |

###### Tableau des initiatives nouvelles

| Description du constat qui justifie l’initiative | Objectifs rencontrés du PCDR | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Justification de l’initiative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Une cohésion sociale basée sur le développement durable des SERVICES et du LOGEMENT dans le respect des BESOINS SOCIAUX pour une qualité de vie renforcée en milieu rural | VIE SOCIALE – Renforcer un niveau de services et un accès au logement en vue de maintenir une vie sociale forte dans l'entité | Création d'une "Résidence Services pour seniors" à Sautin |  |  | Développer une politique durable du logement qui tient compte des besoins réels des habitants de Sivry-Rance |
| Un développement durable dans le respect de ses caractéristiques rurales, naturelles et patrimoniales | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET NATURE – Promouvoir le Développement Durable au quotidien et mettre en œuvre des actions en faveur des énergies renouvelables | Construction d'un parc de 4 éoliennes à Grandrieu |  | Investisseurs privés, publics (vérifier) | Inauguration officielle prévue au printemps 2021 |
| Favoriser la vie sociale et la proximité comme critères de qualité de vie en milieu rural Favoriser la cohésion sociale par l'organisation d'évènements | VIE SOCIALE - Améliorer l'équité face à l'accès aux soins et services communaux et sociaux et inciter les habitants à utiliser les services présents dans leur commune | Challenge Covid- 19-Fabrication de 5000 masques par des (19) couturières bénévoles |  | Fonds propres communaux | (Face au Covid-19)- Renouer des solidarités de proximité en faisant renaître le dialogue entre les habitants, les forces vives locales et le monde politique |
| Le dispositif permet aux groupements d'au moins 5 habitants domiciliés à Sivry-Rance et aux associations de proposer un projet citoyen d'amélioration du cadre de vie et d'obtenir une affectation d'une partie du budget communal pour leur projet | CADRE DE VIE - – Participation citoyenne | Budget participatif | 5000 € | Fonds propres communaux | Inviter les citoyens de la Commune de Sivry-Rance à réfléchir et imaginer des projets pour le bien-être de tous. |
|  | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET NATURE – Un territoire de nature à un tournant de sa gestion environnementale | Sivry – Commune zéro déchet |  |  |  |
| Soutien de la commune à la création d'un terrain de padel | CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE – une mutualisation des moyens pour une vie associative renforcée et une pérennisation de l'accès à la culture AMELIORATION DU CADRE DE VIE Améliorer l'image de l'entité en sensibilisant la population à la protection et à la valorisation de son cadre de vie | Soutien au Club "padel" à Sivry | La Commune met un terrain à disposition avec un bail emphytéotique |  |  |
|  |  | Adhésion de l'Administration Communale au GROUPEMENT D'EMPLOYEURS du DBH - Emploi |  |  |  |
| Patrimoine de prestige et petits édifices du patrimoine marquent le territoire et le cadre par l'histoire locale. Sensibilisation pour la transmission des savoirs dans le cadre de la protection et la conservation du petit patrimoine populaire et mobilisation de la population intéressée par son histoire | CADRE DE VIE - Améliorer l'image de l'entité en sensibilisant la population à la protection et à la valorisation de son cadre de vie Mettre sur pied une politique globale et continue de mise en valeur et de protection du patrimoine bâti et du petit patrimoine Favoriser une politique d'aménagement du territoire cohérente | Recensement du petit patrimoine – engagement d'une personne |  |  | Réaliser un inventaire du petit patrimoine pour le mettre en valeur |
|  | CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE – Développer la participation citoyenne | Projet à terme: Création d'une Maison des Associations et du Volontariat |  |  |  |
| Existence de bois (chêne) sur le territoire à valoriser | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET NATURE – Vers un renouveau économique axé sur la valorisation du potentiel environnemental et touristique et la diversification de l'emploi local Un développement durable du territoire dans le respect de ses caractéristiques rurales, naturelles et patrimoniales | Création d'un parc à grumes |  |  | Renforcer l'économie locale en développant de l'activité liée à l'exploitation des ressources naturelles locales, à l'environnement et aux nouvelles technologies Valorisation forestière |

###### ANNEXE 2: TABLEAU AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectifs du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convention-Faisabilité 2016-A Visa n° 1715630 du 27/06/2017 | PCDR classique | Projet 1.6 : Transformer la salle communale de Grandrieu en maison de village et aménager les abords | Le projet répond à 6 objectifs : Favoriser la cohésion sociale par l’organisation d’évènements Renouer les solidarités de proximité en faisant renaître le dialogue Redynamiser les différents quartiers et l’identité locale Coordonner et promotionner les évènements sportifs et socio-culturels et favoriser leur dimension intergénérationnelle Développer la politique de soutien, aux acteurs socio-culturels Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens | 31.713,79 € |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 09/06/2017 |
|  |  | Approbation de l’avant-projet par la CLDR | 14/12/2017 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 31/01/2018 |
|  |  | Présentation de l'avant-projet à la CLDR renouvelée | 29/10/2019 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | ? |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 17/09/2020 (Conseil Communal) |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  |
|  |  | Montant du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

###### ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

La commune n’est pas encore concernée

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montant | Date approbation |
|  | PCDR classique |  |  |  |  |

| Etat du patrimoine : |
| --- |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |
| Le bien est-il loué ? | Oui | Non |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention) |  |
| Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

| Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation) | Type | Montant annuel |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
| Bénéfices = recettes moins charges | Montant annuel |  |
| Réaffectation des bénéfices |  |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien |
| --- |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet |  |
| Impact des activités sur emploi |  |

###### ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

| Année de l’installation de la CLDR | Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2010 | ¼ communal de la CLDR: 31.01.2019 | / |
| Dates des réunions durant l’année écoulée 2020: / |  | Nombre de présents: |  |

En raison du Covid-19, il n'y a pas eu de réunion de la CLDR en 2020

| Propositions de projets à entreprendre : |
| --- |
| Numéro fiche-projet | 1.1 |
| Intitulé du projet | Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village |
| Priorité du projet | 1 |
| Calendrier d’exécution | 2020 |
| Numéro fiche-projet | 1.3 |
| Intitulé du projet | Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare |
| Priorité du projet | 1 |
| Calendrier d’exécution | 2020 |
| Numéro fiche-projet | 1.5 |
| Intitulé du projet | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu |
| Priorité du projet | 1 |
| Calendrier d’exécution | 2020 |

###### ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

| Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% mentionné sur la fiche projet | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dénomination | Pourcentage intervention |
| 1 | 1.1 Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village | 814.000 € | SPW DGO1 SPW DGO3 | 80% |
| 1 | 1.3 Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry-Rance et l'ancienne gare | 827 000 € | SPW DGO1 SPW DGO3 | 80% |
| 1 | 1.5 Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu | 1.373.000 € | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | 80% |

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

La Directrice Générale ff.,						Le Bourgmestre,

Julie VINCENT    							J-F. GATELIER

# Footnotes

# A titre d’exemple :

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (Commerce,..)